**Verksamhetsberättelse 2019 för föreningen**

 **Naturarenan vid Hjälmsjön**

Den ideella föreningen Naturarenan vid Hjälmsjön (802506-0230) bildades i november 2016 i syfte att undersöka och verka för att i södra delen av Hjälmsjön tillskapa en allsidig naturarena för idrott, turism, motion, konferens, friluftskonst m.m. Härigenom kan man göra naturen i Örkelljunga tillgänglig på ett hållbart sätt och även attraktiv för såväl lokalbefolkning som tillresande. Allt till gagn för både folkhälsa och besöksturism genom att uppmuntra och skapa engagemang och förutsättningar för nyföretagande inom naturturism med bl.a. övernattningsmöjligheter och samverkan mellan olika intressenter.

Föreningen sökte finansiering av projektet via Jordbruksverket samt Leader Nordvästra Skåne med Öresund, som beviljade projektstöd för föreningens verksamhet. Målet med projektet var att genom en förstudie förankra och kartlägga intresse, samt skapa delaktighet och engagemang för att hitta de förutsättningar som finns i regionen och ta fram ett professionellt underlag för senare genomförande, inkluderande en affärsplan. Vidare att utreda och skapa förutsättningar för en Naturarena i Örkelljunga med tillgänglighet till naturen på ett modernt och enkelt sätt.

Projektet har därefter genomförts i två faser. I första fasen har en inventering av befintliga och möjliga aktiviteter för naturturism i Örkelljunga kommun gjorts. Grafisk profil, hemsida och broschyrer m.m. har tagits fram. Vidare identifierades en viktig förutsättning för utbyggnad av en naturturism nämligen att Örkelljunga saknar ett hotell.

 I andra fasen har tre delprojekt bearbetats:

\* Hotellfrågan - här har kontakter initierats med fastighetsägare, entreprenör som kan

 driva hotellet samt ett aktivitetsbolag in spe som skulle kunna underlätta paketering

 av boende och aktiviteter.

\* Destinationsbolag - under hösten 2019 initierades diskussioner mellan Örkelljunga

 kommun och Örkelljunga Näringsliv om ett bolag som kan driva näringslivs- och

 destinationsfrågor.

\* Naturarenan Wallins skog - ett centrumnära skogsområde som går att utveckla till

 ett friluftsområde/besöksmål. En första inventering/plan har gjorts och visst visions-

 material har tagits fram. Goda kvaliteter ska tillvaratas och vårdas, främst ett unikt

 arboretum, och övriga ytor planeras för att rymma aktivitetsområden för olika ålders-

 och intressegrupper. Stor vikt ska läggas vid att engagera barn och ungdom

 liksom att området ska kunna locka till sig besökare från bl.a. familjen Helsingborg.

Ett stort antal besök hos ett stort antal entreprenörer samt studieresor till bl.a. Höga Kusten och ”The Norrmans” i Köpenhamnstrakten har gjorts. En workshop som visade hur ett liknande projekt drivits på ett framgångsrikt sätt och som även inspirerade till kontakter mellan näringsliv och kommun i syfte att bilda ett Näringslivs- och destinationsbolag. En kvalificerad Advisory Board har tillsatts för att stärka föreningens förmåga att driva projekten vidare

Projektets praktiska uppgifter har huvudsakligen drivits av en arvoderad projektledare med underkonsulter. Projektet förlängdes med ett år och projektledaren flyttade utomlands årsskiftet 18/19, vilket medförde att en assisterande projektledare engagerades för att driva projektet vidare rent operativt.

Slutredovisningen av projektet har godkänts av Jordbruksverket vilket innebär att projektets beräknade kostnader, 1,2 mkr, kommer att täckas av Jordbruksverket och Leader.

Framöver kommer föreningen att fortsätta arbetet med att åstadkomma en Naturarena. För att kunna genomföra planerna kommer ekonomiskt stöd att sökas från olika instanser samtidigt som fortsättningen kräver engagemang från invånarna i Örkelljunga.

Örkelljunga den 13 februari 2020

Henrik Hammar Krister Persson Jörgen Krohn

Ordf.

Kurt Erik Nilsson Frida Nilsson Bo Nelding

 Andreas Meimermondt Erling Levin